## Sheet1
Nombre iniciativa | Descripción | Nombre | Categoría | UT | Tramo | ID de iniciativa | Ini_ord | ID | PEP Cabecera | PEP 2 Nivel | N° obra | Emplazam. | Zona | Partido | Localidad | Dirección | Nombre área | Tipo | Tipo_1 | Status | Avance Físico % | Fe.inicio prevista | Fecha de necesidad de la Obra | Fecha de fin prevista | Fin real | Inic.real | Prioridad | Presupuesto global | Área Ejecutante | Plazo Obra | Costo Obra Total | Número de Centro | Fase del Proyecto | Estado de la Fase | Supervisor | LAMT (km) | CSMT (km) | LABT (km) | CSBT (km) | Cámara (Cant.) | Plataforma (Cant.) | Transformador (kVA) | Transformador (Cant.) | N° Contrato | Contratista adjudicado | Fecha Recepción Proyecto Ejecutivo | N° Pedido | Key | MM
Cierre entre el CT 14647 y CT 14276 | Fecha de finalización 02/01/2026 | Cierre entre el CT 14647 y CT 14276 | Saneamiento | 5446A | 14647C <=> 14276C | P/MB26-MEMM-00098 | 26-098 | P/MB26-MEMM-00098/O1 | EDN/M/441-26003.0002 | EDN/M/441-26003.0002 |  | Región 1 | San Martín |  |  | 52 ECHEVERRIA | Mejora Red MT | Media Tensión | Obra | 60 - Cerrada | 100 | 2026-04-14 | INVIERNO-26 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Imprescindible/Clte VIP | 0 | Obras Menores | [5 empty] | Ramiro Franco SOLANO | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000010280 | POSE | 2026-04-14 | 26AM03002P | P/MB26-MEMM-00098;14647C <=> 14276C | MM101950490
Saneamiento entre CT 1262 y CT 1523 |  | Saneamiento entre CT 1262 y CT 1523 | Saneamiento | 5747A | 1262C <=> 1523C | P/MB26-MEMM-00030 | 26-030 | P/MB26-MEMM-00030/P1 | EDN/M/443-26002 |  |  | Región 1 |  |  |  |  | Mejora Red MT | Media Tensión | Proyecto | Enviado a Acuerdo |  | 2026-01-23 | INVIERNO-26 |  |  | 2026-01-23 | Imprescindible/Clte VIP | 0 | Obras Menores |  | 55169024 | 1262C |  |  | Guillermo Raul INGIANNA | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | P/MB26-MEMM-00030;1262C <=> 1523C | MM17500963
saneamiento entre CT 1254 y 1199 |  | saneamiento entre CT 1254 y 1199 | Saneamiento | 5525A | 1254C <=> 1199C | P/MB25-MEMM-00099 | 25-099 | P/MB25-MEMM-00099/O1 | EDN/M/441-25006 | EDN/M/441-25006.0006 |  | Región 1 | Olivos |  |  | ROCA | Mejora Red MT | Media Tensión | Obra | 59 - Finalizada | 100 | 2025-12-12 | INVIERNO-25 |  | 2025-12-27 | 2025-08-25 | Imprescindible/Clte VIP | 0 | Obras Menores | [5 empty] | Diego Alejandro CARABAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000009955 | SADE | 2025-08-26 | 25AM06006D | P/MB25-MEMM-00099;1254C <=> 1199C | MM17500709
Saneamiento entre CT1425 y CT71415 |  | Saneamiento entre CT1425 y CT71415 | Saneamiento | 5522A | 1425C <=> 71415C | P/R124-OIMM-02365 | 24-365 | P/R124-OIMM-02365/P1 |  |  |  | Región 1 | Olivos | Viciente Lopez | Vicente Lopez | Bernardo de Irigoyen | Mejora Red MT | Media Tensión | Proyecto | Acordado |  | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-13 | Normal | 0 | Obras Menores | 60 | 90005974 |  |  |  | Guillermo Raul INGIANNA (+) Gu | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | P/R124-OIMM-02365;1425C <=> 71415C | MM17517413
Saneamiento Alim 5316 y 5315 | Montaje CSMT 2x486 m + 1x27 m | Saneamiento SE Victoria Alims 5316-5315 | Saneamiento |  | 5316A <=> 3571C | P/MB23-MEMM-00055 | 23-055 | P/MB23-MEMM-00055/O1 | EDN/M/443-23001 | EDN/M/438-23001.0008 | 5313 | Región 3 | Tigre |  | Victoria | SOBREMONTE Y MARTIN RODRIGUEZ | Mejora Red MT | Media Tensión | Obra | 60 - Cerrada |  | 2023-07-07 | INVIERNO-23 |  | 2024-04-11 | 2023-08-17 | Normal | 0 | Obras Distribución (D.Técnica) | [5 empty] | Jose Luis ORIETA | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9000009895 | SADE | 2023-07-06 |  | P/MB23-MEMM-00055;5316A <=> 3571C | MM18543903